## ชีต1
รายละเอียด | กรกฏาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.รายงานการศึกษาเบื้องต้น (InceptionReport) โครงการ Digital Youth Network | Planing Project
2.สำรวจโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงเป้าหมาย | ดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. หลักสูตร Digital Youth Network |  |  |  |  | กำหนดทิศทาง และรูปแบบการสอน
4.จัดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนในระดับ TRAINER ของโครงการ DIGITAL YOUTH NETWORK THAILAND |  |  |  | ประกาศ | ประกาศ ผลคัดเลือก |  |  | อบรม
5.จัดทำแอปพลิเคชัน Digital Youth network | กำหนด Function |  |  |  | ดำเนินการเขียน | [6 empty] | Test Lanuch
6.ประชาสัมพันธ์พร้อมคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมอบรม Digital Youth Network | [8 empty] | วางแผน | ดำเนินปฏิบัติการ |  | Lanuch PR | Process PR
7. สื่อการสอน E-class room ของ DIGITAL YOUTH NETWORK | [8 empty] | Approve เรื่องที่ จะสอนในเนื้อหา |  |  | Lanuch E-Classroom
8. จัดอบรมผู้นำเยาวชน DIGITAL YOUTH NETWORK ในระดับมัธยมและอุดมศึกษา (ออนไลน์ 10 รอบ/ออฟไลน์ 7 รอบ) | [12 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
9.ร่วมกิจกรรม HackaThailand | [17 empty] | ร่วมกิจกรรม โดยโครงการ top 3 จาก 50 คน
10. Digital Youth Network Activity จิตอาสาลงพื้นที่ ทำกิจกรรมเพื่อดึงน้องๆ ภาคต่างๆเข้าร่วม | [14 empty] | ภาคกลาง | [7 empty] | ภาคเหนือ |  |  |  | ภาคใต้ |  | ภาคอีสาน
11. โครงการประกวด DIGITAL YOUTH NETWORK AWARD 1 ในระดับภูมิภาค SEMI FINAL | [31 empty] | ปิดรับสมัคร โครงการ |  |  | ประกาศผล |  |  | SEMI แข่งขัน 50 ทีม | ประกาศผล
12. โครงการประกวด DIGITAL YOUTH NETWORK AWARD 1 ในระดับประเทศ FINAL | [32 empty] | Pitching | [7 empty] | Mentor Section |  | FINAL 20 โครงการ
13. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการ | [40 empty] | สรุปการทำงานช่วง กรกฏาคม - กุมภาพันธ์ |  |  |  |  | สรุปการทำงานช่วง มีนาคม - มิถุนายน